## PPI
Municipio de Cortázar, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K000101 | EQUIP CALENT SOLAR | EQUIP DE CALENTADORES SOLARES | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 7998824.44 | 2498824.44 |  |  |  |  | 0% | 31.24% | 0% | 0%
K000102 | TECHO TEJA FIBRO MAT | CONST DE TECHO A BASE DE TEJA DE FIBROC Y MAT AISL | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000201 | REH C NIÑOS H SAN AG | REH CALLE NIÑOS HEROES LOC SAN AGUSTIN CULIACAN | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 950126.93 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000202 | EROGACIONES ESPECIAL | EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000203 | GUAR BANQ COL PERLA | GUAR Y BANQ COL LA PERLA C PRIV CAMELINA | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 771871.1 | 771871.1 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
K000204 | REH ASF BELLAVISTA | REH ASF LOC BELLAVISTA CALLE MIGUEL HIDALGO | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 1398698.42 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000205 | REH ASF AV CHAPINGO | REH ASF LOC CABECERA CALLE AVENIDA CHAPINGO | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 1579634.54 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000206 | REH ASF CAÑADA NEZAH | REH ASF LOC CAÑADA DE CARACHEO C NEZAHUALCOYOTL | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 1395533.09 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000207 | REH RIEG SELLO CHAPI | REH CON RIEGO DE SELLO C CHAPINGO TRAM AV CHAPINGO | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 771640.91 | 771640.91 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
K000208 | REH RIEG SELLO LOMA | REH CON RIEGO DE SELLO LOC LOMA LINDA TRAM ENTRONQ | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 396317.57 | 396317.57 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
K000209 | REH DREN S HUIZ FCOV | REHAB DRENAJE SANIT LOCALIDAD HUIZACHE C FCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 607367.82 | 607367.82 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
K000301 | REUB PERF POZO AGUAS | REUB PERFORACION DE POZO DE AGUAS COM TIERRAFRIA | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 1000000 | 150799.96 |  |  |  |  | 0% | 15.08% | 0% | 0%
K000401 | EQUIP PROGRAM PRODIM | EQUIP PROGRAMA PRODIM | DIRECCION DE DESARRO | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000501 | APOY PROG COL COLOR | APOYO PROGRAMA MI COLONIA A COLOR | DIRECCION DE DESARRO | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K000601 | APOY SEMILLA DE MAIZ | APOYO CON SEMILLA DE MAIZ TEMPORAL | DIRECCION DE DESARRO | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
K00563 | GUAR BANQ C LA PERLA | GUAR Y BANQ COL LA PERLA CALLE PRIV CAMELINA | DIRECCION DE OBRAS P | 0 | 204219.12 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”